NovaTech × DB1

Assistente de IA para Atendimento

Análise de Riscos e Perguntas de Refinamento de Planejamento

Versão 1.0  |  Junho/2025  |  Confidencial — uso interno

Elaborado por: Delivery Manager

1. Contexto do Projeto

A NovaTech é uma empresa de logística com 1.200 funcionários. Sua equipe de atendimento (45 pessoas) gasta em média 12 minutos por chamado consultando documentação dispersa em SharePoint (~800 documentos), Confluence (~400 páginas) e planilhas de referência mensais, sem processo unificado de revisão entre as três áreas responsáveis (Operações, Compliance e Comercial).

A DB1 foi contratada para construir um assistente de IA com RAG (Retrieval-Augmented Generation) integrado ao ambiente Microsoft 365, com prazo de 3 meses para discovery, desenvolvimento e go-live. A meta declarada pela diretoria é reduzir o tempo médio de busca de 12 para menos de 2 minutos por chamado.

Este documento consolida os riscos identificados com base na análise da documentação atual da NovaTech e nas características inerentes à tecnologia de LLM com RAG, além das perguntas que precisam ser respondidas para refinar o planejamento de entrega.

2. Sumário Executivo dos Riscos

Foram identificados 6 riscos distribuídos entre os níveis Crítico, Alto e Médio. Os dois riscos críticos — alucinação e documentação contraditória — têm impacto direto na confiabilidade das respostas em produção e requerem decisões técnicas e de governança antes do início do desenvolvimento.

| ID | Risco | Prob. | Nível | Área de impacto principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Alucinação — invenção de procedimentos inexistentes | Média | Crítico | Qualidade / Confiança |
| R2 | Documentação contraditória entre versões ativas | Alta | Crítico | Qualidade / Custo |
| R3 | Dependência da qualidade dos documentos-fonte | Alta | Alto | Prazo / Qualidade |
| R4 | Expectativa da diretoria versus realidade da tecnologia | Alta | Alto | Prazo / Relacionamento |
| R5 | Context rot — degradação em contextos extensos | Média | Médio | Qualidade |
| R6 | FAQ informal tratado como fonte autoritativa | Alta | Alto | Qualidade / Compliance |

3. Matriz de Riscos Detalhada

| ID | Risco | Prob. | Nível | Impacto no projeto | Ação de mitigação concreta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Alucinação — o assistente inventa procedimentos inexistentes | Média | Crítico | Prazo: Retrabalho em testes de aceite pode adicionar 2–3 semanas ao go-live. Custo: Custo extra com validação manual e reprocessamento de chamados incorretos. Qualidade: Erosão de confiança da equipe se o assistente inventar regras — difícil de recuperar pós-go-live. | Definir threshold de similaridade mínima (ex.: 0,75). Abaixo dele, o assistente deve responder "não encontrei essa informação" e sugerir escalada. Incluir testes de perguntas fora do escopo como critério de aceite obrigatório em cada sprint. |
| R2 | Documentação contraditória entre versões ativas (ex.: PROC-042 v1 × v2) | Alta | Crítico | Prazo: Auditoria documental não prevista no escopo original pode atrasar o início do desenvolvimento. Custo: Horas extras de engenharia para filtro de versão no pipeline RAG; potencial reprocessamento de chamados com valores de frete incorretos. Qualidade: Respostas com multiplicadores de versões distintas geram cobranças erradas ao cliente — risco contratual. | Exigir da NovaTech marcação formal de obsolescência (metadado status: obsoleto) como pré-condição de indexação. No pipeline RAG, implementar desempate por data_emissao quando dois chunks do mesmo procedimento forem recuperados. |
| R3 | Dependência da qualidade e cobertura dos documentos-fonte | Alta | Alto | Prazo: Lacunas descobertas tardiamente forçam re-indexação parcial pós go-live, comprometendo o prazo. Custo: Custo recorrente de manutenção cresce sem data owner definido por área. Qualidade: Cobertura irregular: ótimas respostas para alguns tópicos e silêncio para outros, sem consistência. | Entregar no discovery um mapa de cobertura documental (domínio × documento × responsável × data última revisão). Definir SLA de atualização: documentos críticos reindexados em até 3 dias úteis após alteração, com automação via webhook SharePoint → pipeline Azure. |
| R4 | Expectativa da diretoria (< 2 min) versus o que a tecnologia entrega | Alta | Alto | Prazo: Pressão para antecipar go-live pode comprimir testes e elevar risco de falha em produção. Custo: Iterações extras pós go-live para ajustar expectativas não atendidas encarecem o projeto. Qualidade: Meta genérica mascara que casos complexos continuarão demandando escalada humana — frustração garantida. | Apresentar à diretoria no discovery uma demo com casos reais, incluindo um cenário onde o assistente declina responder. Propor KPI segmentado: ≤ 2 min para consultas cobertas + fluxo estruturado para exceções. Registrar o alinhamento em ata antes de iniciar o desenvolvimento. |
| R5 | Context rot — degradação de qualidade em contextos extensos ou multi-domínio | Média | Médio | Prazo: Otimização de retrieval (chunking, re-ranking) pode demandar sprint adicional não planejado. Custo: Impacto baixo — custo computacional de re-ranking é marginal no Azure AI Search. Qualidade: Respostas inconsistentes em perguntas que cruzam domínios (prazo + frete + devolução na mesma consulta). | Limitar a janela de contexto a 3–5 chunks por consulta com threshold ≥ 0,78. Implementar re-ranking semântico (Azure AI Search semantic ranker). Resetar contexto de conversa a cada novo chamado — nunca acumular histórico entre atendimentos distintos. |
| R6 | FAQ informal tratado como fonte autoritativa | Alta | Alto | Prazo: Revisão do FAQ contra documentos normativos pode se tornar um gate que atrasa a indexação. Custo: Chamados reabertos por orientação incorreta geram custo operacional adicional. Qualidade: Atendente repassa ao cliente orientação informal como se fosse política oficial — risco contratual e de compliance. | Indexar FAQ com metadado tipo_fonte: informal. Instruir o prompt de sistema a sinalizar quando a resposta vier exclusivamente de fonte informal: "Esta orientação é baseada em guia prático interno — confirme com o especialista antes de repassar ao cliente." |

4. Perguntas para Refinamento do Planejamento

As perguntas abaixo foram organizadas por interlocutor. Suas respostas são necessárias para fechar decisões de arquitetura, escopo e governança antes ou durante a fase de discovery.

4.1  Perguntas para o Tech Lead

| # | Pergunta | O que essa resposta desbloqueia |
| --- | --- | --- |
| T1 | Como você trataria documentos com versões ativas conflitantes no pipeline RAG — priorizaria por metadado de data, por score de relevância, ou apresentaria o conflito explicitamente para o atendente? | Define a arquitetura do desempate de versões e se há necessidade de UX adicional para sinalizar conflito. |
| T2 | Dado o prazo de 3 meses e a necessidade de higienização documental, o que você priorizaria nos primeiros 30 dias: desenvolvimento técnico com base pequena e limpa, ou pipeline de ingestão robusto desde o início? | Revela a visão de sequenciamento e gestão de risco técnico — impacto direto no roadmap de sprints. |
| T3 | Como garantiria que uma atualização de documento em produção não introduzisse uma regressão silenciosa no comportamento do assistente? | Define se há necessidade de suite de testes de regressão automatizados para RAG — escopo e custo adicionais. |

4.2  Perguntas para a NovaTech (Operações e Compliance)

| # | Pergunta | O que essa resposta desbloqueia |
| --- | --- | --- |
| N1 | Qual é o processo hoje para quando um atendente encontra dois documentos que se contradizem — existe um canal oficial de resolução ou é informal ('perguntar para quem sabe')? | Indica se a governança documental precisa ser criada do zero ou apenas formalizada — impacto no escopo do discovery. |
| N2 | Existe um responsável formal por cada documento crítico (POL, PROC, SLA)? Se sim, esse responsável será o ponto de contato para validação antes do go-live? | Define se o mapa de cobertura documental é viável no prazo e quem aprova os documentos antes da indexação. |
| N3 | O FAQ-Atendimento é mantido informalmente pelo time. A NovaTech está disposta a validá-lo formalmente antes do go-live, ou prefere excluí-lo da base e manter apenas documentos normativos? | Fecha a decisão de escopo de indexação e evita risco de fonte informal em produção (R6). |

4.3  Perguntas para a Diretoria da NovaTech

| # | Pergunta | O que essa resposta desbloqueia |
| --- | --- | --- |
| D1 | A meta de '< 2 minutos por chamado' se aplica a todos os tipos de chamado, ou é aceitável que chamados complexos (exceções, negociações, cargas perigosas) continuem com tempo maior e fluxo de escalada humana? | Permite redefinir o KPI de sucesso para um critério alcançável e mensurável — base para o alinhamento de expectativas. |
| D2 | A diretoria está disposta a investir 2–3 semanas do discovery em higienização e governança documental, como pré-condição para a qualidade do assistente, ou essa etapa deve ser feita em paralelo ao desenvolvimento? | Define se a auditoria documental entra no escopo do projeto ou é responsabilidade da NovaTech antes do kick-off técnico. |
| D3 | Qual é o nível de tolerância da operação a respostas onde o assistente declina responder e solicita escalada? O time de atendimento precisa de um fluxo de escalonamento estruturado como parte do go-live? | Define se o fluxo de escalada (ramal, e-mail, responsável) precisa ser desenvolvido como feature do assistente ou é tratado fora do sistema. |

5. Próximos Passos Recomendados

Com base nos riscos e nas perguntas acima, as seguintes ações são recomendadas como entradas ou precondições da fase de discovery:

- Sessão de alinhamento com a diretoria (D1, D2, D3): Antes de fechar o roadmap, validar KPIs, tolerância a falhas e escopo da higienização documental.

- Auditoria documental com Operações e Compliance (N1, N2, N3): Mapear documentos críticos, identificar conflitos de versão, definir data owners e decidir o escopo de indexação do FAQ.

- Sessão técnica com o Tech Lead (T1, T2, T3): Fechar as decisões de arquitetura do pipeline RAG, estratégia de versionamento e abordagem de testes de regressão.

- Definição dos critérios de aceite técnicos: Incluir obrigatoriamente testes de perguntas fora do escopo (recusa), perguntas com documentação contraditória (sinalização de conflito) e perguntas críticas de segurança (escalada).

NovaTech × DB1  |  Análise de Riscos v1.0  |  Confidencial — uso interno