NovaTech × DB1

Plano de Discovery

Assistente de IA para Atendimento — 2 semanas

Versão 1.0  |  Junho/2025  |  Confidencial

Elaborado por: Delivery Manager

1. Objetivo do Discovery

O discovery tem duração de 2 semanas e tem como objetivo produzir os insumos necessários para que o desenvolvimento do assistente comece com base sólida: documentação organizada, escopo validado, arquitetura de RAG definida e critérios de aceite acordados com o cliente.

Ao final do discovery, a equipe deve ter clareza sobre o que o assistente vai responder bem desde o go-live, o que ficará fora do escopo inicial e quais riscos foram mitigados antes do código ser escrito.

2. Atividades dos Agentes de IA — Fase de Intent

A fase de Intent usa agentes de IA para processar a massa documental da NovaTech de forma automatizada, antes das entrevistas humanas. Isso permite que as sessões com os stakeholders sejam focadas em validação e priorização — não em inventário.

Pré-requisito: a NovaTech precisa fornecer acesso de leitura ao SharePoint e ao Confluence até o Dia 1 da Semana 1. Sem esse acesso, as atividades de intent não podem começar.

2.1  Catalogação automática da base documental

- Varrer os ~800 documentos do SharePoint e ~400 páginas do Confluence e gerar um inventário estruturado: nome, tipo (POL / PROC / SLA / FAQ / planilha), área responsável, data da última modificação e tamanho.

- Classificar automaticamente cada documento por domínio temático (frete, devolução, SLA, carga perigosa, compliance, etc.) usando embeddings semânticos.

- Identificar documentos sem metadados de versão, sem responsável formal ou sem data de revisão — sinalizando lacunas de governança.

2.2  Detecção de documentos duplicados e contraditórios

- Identificar pares de documentos com alta similaridade semântica que possam representar versões paralelas do mesmo procedimento (ex.: PROC-042 v1 × v2).

- Para cada par ou grupo identificado, gerar um relatório de divergência: quais trechos diferem, em quais seções e qual o impacto potencial para o atendente.

- Sinalizar documentos com mesmos temas mas informações numéricas conflitantes (multiplicadores, prazos, valores de SLA).

2.3  Mapeamento de temas e perguntas frequentes

- Analisar os registros de chamados dos últimos 6 meses (se disponibilizados pela NovaTech) para identificar os temas mais consultados pelo time de atendimento.

- Cruzar esses temas com a base documental para identificar: temas bem cobertos, temas com cobertura parcial e temas sem nenhum documento correspondente.

- Gerar um mapa de cobertura: domínio × documento × nível de cobertura (completo / parcial / ausente).

2.4  Prototipagem do pipeline RAG (sandbox)

- Indexar um subconjunto representativo dos documentos (10–15% da base) em ambiente de sandbox com Azure AI Search.

- Rodar um conjunto de perguntas-teste cobrindo cenários positivos, negativos e contraditórios para calibrar o threshold de similaridade inicial.

- Gerar relatório de performance preliminar: taxa de recuperação correta, casos de alucinação identificados e recomendações de chunking.

3. Atividades Humanas no Discovery

As atividades humanas são concentradas na segunda metade da Semana 1 e ao longo da Semana 2. Elas dependem dos outputs dos agentes de IA como insumo — o time não chega às entrevistas sem dados, chega com hipóteses para validar.

3.1  Entrevistas com stakeholders

- Operações (1h30):

- Validar o mapa de cobertura gerado pelos agentes — quais documentos são realmente usados no dia a dia?

- Confirmar quem é o responsável formal por cada documento crítico.

- Entender o processo atual de resolução de conflitos entre versões.

- Time de Atendimento — grupo focal (1h, 4–5 atendentes):

- Quais perguntas mais custam tempo hoje? Quais nunca têm resposta clara?

- Testar protótipo de interface do assistente — coletar feedback de usabilidade.

- Compliance (45min):

- Validar quais documentos do FAQ precisam de revisão formal antes de serem indexados.

- Confirmar se há restrições de acesso a dados sensíveis na base documental.

- Diretoria (30min):

- Alinhar KPIs e meta de sucesso (apresentar proposta dos 3 critérios).

- Confirmar disposição para investir nas primeiras semanas em higienização documental.

3.2  Validação e priorização da base documental

- Revisar o relatório de divergências gerado pelos agentes com os responsáveis de cada área — para cada conflito identificado, decidir qual versão é vigente.

- Priorizar quais domínios documentais entram no escopo do go-live (ex.: frete, devolução, SLA) e quais ficam para uma fase 2.

- Validar o mapa de cobertura: confirmar temas sem cobertura que precisam de novos documentos antes da indexação.

3.3  Definição de arquitetura e critérios de aceite

- Tech Lead + DB1: fechar decisões de arquitetura do pipeline RAG — estratégia de chunking, threshold, re-ranking, metadados de versão.

- Delivery Manager + NovaTech: formalizar critérios de aceite do projeto em documento assinado pelas duas partes.

- Tech Lead: dimensionar infraestrutura Azure necessária (Azure AI Search tier, modelo LLM, estimativa de tokens/mês).

4. Sequência e Dependências

A sequência abaixo define o que precisa acontecer antes do quê. Qualquer atraso nas entregas marcadas como bloqueante impacta diretamente o início das etapas seguintes.

| Ordem | Atividade | Depende de | Responsável | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acesso ao SharePoint e Confluence liberado pela NovaTech | — (pré-requisito D1) | NovaTech / TI | Humano |
| 2 | Catalogação automática da base (agente IA) | Acesso liberado (1) | DB1 — Agente IA | Agente IA |
| 3 | Detecção de duplicatas e contradições (agente IA) | Catalogação concluída (2) | DB1 — Agente IA | Agente IA |
| 4 | Mapeamento de temas e cobertura (agente IA) | Catalogação concluída (2) + histórico de chamados (NovaTech) | DB1 — Agente IA | Agente IA |
| 5 | Sandbox RAG com subconjunto da base | Catalogação concluída (2) | DB1 — Tech Lead | Humano |
| 6 | Entrevistas com Operações e Compliance | Relatório de divergências (3) disponível | DB1 — DM | Humano |
| 7 | Grupo focal com time de atendimento | Sandbox disponível para demo (5) | DB1 — DM | Humano |
| 8 | Validação e resolução de conflitos documentais | Entrevistas concluídas (6) | NovaTech + DB1 — DM | Humano |
| 9 | Definição de arquitetura RAG e infraestrutura | Resultado do sandbox (5) + validação documental (8) | DB1 — Tech Lead | Humano |
| 10 | Formalização dos critérios de aceite | Alinhamento com diretoria + arquitetura definida (9) | DB1 — DM + NovaTech | Humano |
| 11 | Apresentação de resultados do discovery + kick-off do desenvolvimento | Todos os itens anteriores concluídos | DB1 — DM + TL | Humano |

5. O Que a NovaTech Precisa Fornecer — e Quando

O sucesso do discovery depende de insumos que só a NovaTech pode fornecer. Atrasos nesses itens impactam diretamente o cronograma. A tabela abaixo detalha cada entrega esperada do cliente, com o prazo e o impacto em caso de não cumprimento.

| O que fornecer | Tipo | Prazo | Impacto se não entregue no prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Acesso de leitura ao SharePoint corporativo (credencial de serviço ou token) | Acesso | Dia 1, S1 | Bloqueia toda a fase de Intent — agentes não conseguem catalogar nem analisar a base. |
| Acesso de leitura ao Confluence (token de API ou usuário de serviço) | Acesso | Dia 1, S1 | Bloqueia análise das 400 páginas da wiki — cobertura do intent fica incompleta. |
| Histórico de chamados dos últimos 6 meses (export CSV ou acesso à ferramenta de tickets) | Dado | Dia 2, S1 | Mapeamento de temas frequentes será baseado apenas na documentação, sem validação por volume real de chamados. |
| Responsável de Operações disponível para entrevista de 1h30 | Pessoa | Dia 3-4, S1 | Validação do mapa de cobertura não ocorre — decisões de escopo ficam sem confirmação do cliente. |
| Responsável de Compliance disponível para entrevista de 45 min | Pessoa | Dia 4-5, S1 | Decisão sobre indexação do FAQ fica pendente — risco de indexar conteúdo não validado. |
| 4–5 atendentes disponíveis para grupo focal de 1h | Pessoas | Dia 1-2, S2 | Feedback de usabilidade do protótipo não é coletado — critérios de aceite ficam sem perspectiva do usuário final. |
| Diretor disponível para alinhamento de KPIs (30 min) | Pessoa | Dia 2, S2 | Critérios de aceite não podem ser formalizados — kick-off do desenvolvimento fica sem baseline acordado. |
| Responsável de TI disponível para suporte à configuração do ambiente Azure | Pessoa | Dia 3, S2 | Provisionamento do Azure AI Services atrasa — infraestrutura do desenvolvimento não estará pronta no kick-off. |
| Decisão formal sobre quais documentos do FAQ serão validados x excluídos da indexação | Decisão | Dia 4, S2 | Escopo de indexação não pode ser fechado — desenvolvimento inicia sem clareza sobre quais fontes usar. |

Nota de planejamento: Os itens marcados com impacto em vermelho são bloqueantes — sua ausência impede o início de atividades subsequentes e compromete o prazo de 2 semanas. Recomenda-se que a Delivery Manager solicite confirmação formal desses compromissos à NovaTech na reunião de kick-off do discovery.